## Hoja1
FECHA | HORAS | QUE HICE
2026-08-19 | 3 | Aprendi el flujo de la aplicación, que querian, que necesitaban y cree el acarperiado de la aplicación
2026-08-20 | 4 | Se dejo el login funcional con el respectivo cruds de usarios y se avanzo en el dashboard principal
2026-08-21 | 5 | termine el dashboard principal y inicie con el carpetiado y la creacion del excel, cree la primera hoja del excel y organize lo de la fecha unix
2026-08-24 | 2 | Se agregaron los botones para el administrador para crear nuevas opciones como pregrado, nivel y todo eso
2026-08-25 | 5 | Mejoré el flujo de los informes y la gestión de usuarios. Agregué la tabla de docentes y realicé ajustes en la interfaz.
2026-08-26 | 3 | Avancé en el procesamiento de los archivos Excel y en la organización de la información para generar los informes.
2026-08-27 | 4 | Completé el flujo de generación de informes Excel e integré las hojas y los datos necesarios para el reporte.
2026-08-28 | 5 | Trabajé en la plantilla del informe Word y en la incorporación de los gráficos generados a partir del Excel.
2026-08-31 | 2 | Avancé en la integración de la generación del informe Word con la información procesada en Excel.
2026-09-01 | 5 | Mejoré la presentación visual de los reportes Word y la organización de su contenido.
2026-09-02 | 3 | Ajusté la plantilla del informe, mejoré las gráficas y optimicé la generación de los archivos Word y Excel.
2026-09-03 | 4 | Mejoré la interfaz del generador Word y los iconos de Excel. Ajusté la tabla de contenido y la conversión a PDF para Windows y Mac.
2026-09-04 | 5 | Corregí detalles de la tabla de contenido y de la portada al generar el PDF. Incorporé la mascota Tomy con ayuda contextual en cuatro módulos.
2026-09-07 | 2 | Mejora de front
2026-09-08 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-09 | 3 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-10 | 4 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-11 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-14 | 2 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-15 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-16 | 3 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-17 | 4 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-18 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-21 | 2 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-22 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-23 | 3 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-24 | 4 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-25 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-28 | 2 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-29 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-09-30 | 3 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-01 | 4 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-02 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-05 | 2 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-06 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-07 | 3 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-08 | 4 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-09 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-12 | 2 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-13 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-14 | 3 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-15 | 4 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-16 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-19 | 2 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-20 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-21 | 3 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-22 | 4 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-23 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-26 | 2 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-27 | 5 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
2026-10-28 | 2 | Pendiente de registrar la actividad realizada.
TOTAL | 192
PLANIFICACIÓN DE 192 HORAS: se aplica el horario de lunes a viernes sin descontar festivos, ausencias ni cambios de jornada. Se conservan los registros anteriores; las actividades del 25/08 al 07/09 siguen siendo propuestas para revisión. Desde el 08/09 las actividades quedan pendientes. El último día se programan 2 de las 3 horas habituales para completar exactamente 192 horas.