## Hoja1
FECHA | HORAS | QUE HICE
2026-08-19 | 3 | Aprendi el flujo de la aplicación, que querian, que necesitaban y cree el acarperiado de la aplicación
2026-08-20 | 4 | Se dejo el login funcional con el respectivo cruds de usarios y se avanzo en el dashboard principal
2026-08-21 | 5 | termine el dashboard principal y inicie con el carpetiado y la creacion del excel, cree la primera hoja del excel y organize lo de la fecha unix
2026-08-24 | 2 | Se agregaron los botones para el administrador para crear nuevas opciones como pregrado, nivel y todo eso
2026-08-25 | 5 | Mejoré el flujo de los informes y la gestión de usuarios. Agregué la tabla de docentes y realicé ajustes en la interfaz.
2026-08-26 | 3 | Avancé en el procesamiento de los archivos Excel y en la organización de la información para generar los informes.
2026-08-27 | 4 | Completé el flujo de generación de informes Excel e integré las hojas y los datos necesarios para el reporte.
2026-08-28 | 5 | Trabajé en la plantilla del informe Word y en la incorporación de los gráficos generados a partir del Excel.
2026-08-31 | 2 | Avancé en la integración de la generación del informe Word con la información procesada en Excel.
2026-09-01 | 5 | Mejoré la presentación visual de los reportes Word y la organización de su contenido.
2026-09-02 | 3 | Ajusté la plantilla del informe, mejoré las gráficas y optimicé la generación de los archivos Word y Excel.
2026-09-03 | 4 | Mejoré la interfaz del generador Word y los iconos de Excel. Ajusté la tabla de contenido y la conversión a PDF para Windows y Mac.
2026-09-04 | 5 | Corregí detalles de la tabla de contenido y de la portada al generar el PDF. Incorporé la mascota Tomy con ayuda contextual en cuatro módulos.
2026-09-07 | 2 | Revisión propuesta del flujo de generación de informes Excel, Word y PDF y de la ayuda contextual; confirmar la actividad realizada este día.
TOTAL
PARA REVISIÓN: Se conservaron los cuatro registros originales. Las actividades del 25/08 al 07/09 son una distribución propuesta basada en los avances del proyecto; validar antes de presentar. Total según horario: 52 horas. La actividad del 07/09 requiere confirmación.
Note on C6: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.
Note on C7: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.
Note on C8: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.
Note on C9: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.
Note on C10: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.
Note on C11: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.
Note on C12: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.
Note on C13: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.
Note on C14: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.
Note on C15: Distribución propuesta a partir del historial del proyecto y los archivos disponibles. Confirmar actividad y fecha antes de presentar. Las horas corresponden al horario programado.